## Cosas que faltan en el juego
| Roadmap aplicación | Fecha
1.1 | Actualización del contenido | 2024-08-17 |  | Hecho
TRUE | Incluir un desplegable bonito para mostrar la info en la galería | Hecho |  | En produccion
TRUE | Crear un nuevo modo de conocer las capitales | Hecho |  | Esperando
TRUE | Añadir Asia | Hecho |  | Fallo
TRUE | Añadir Africa | Hecho
TRUE | Añadir Oceanía | Hecho
TRUE | Poner un recycler view mas bonito a la eleccion de juego | Hecho | Aún no me convence pero de momento se queda como está.
FALSE | Agregar escudos de selecciones | En produccion | Agregadas las imágenes
TRUE | Inicio de sesión/Registro | Hecho
TRUE | Actualizar puntos según el usuario | Hecho
FALSE | Hacer que se muestren las banderas que se hayan acertado alguna vez en la galería | Esperando
TRUE | Filtros en la galería para encontrar los países mas rápido | Hecho
FALSE | Cambiar toda la interfaz | Esperando
TRUE | Galería conectada con la nueva base de datos | Hecho
FALSE | Hacer salas privadas para jugar entre unos pocos | Esperando
1.2 | Actualización del tiempo | 2024-09-07
FALSE | Modo maratón (los jugadores siguen respondiendo hasta que fallen 3 veces. | Esperando
FALSE | Higher or lower de habitantes del país | Esperando
FALSE | Poner un límite de tiempo a las partidas (hacerlo con todos los modos) | Esperando
1.3 | Actualización social y comodidad | Sin fecha
FALSE | Poder compartir tus logros en redes sociales (cuando acabas una partida) | Esperando
FALSE | Sistema de pistas que se pueden comprar con puntos. | Esperando
1.4 | Actualización del menú | Sin fecha
FALSE | Agregar los ajustes para musica, sonido… | Esperando
FALSE | Cambiar la música de juego cuando se esté jugando | Esperando
TRUE | Busqueda en la galería para encontrar el país más rápido | Hecho
FALSE | Remodelar el menú para que se vea más atractivo | Esperando
1.5 | Actualización de la personalización | Sin fecha
FALSE | Avatares y temas desbloqueables con puntos. | Esperando
FALSE | Cambiar el sistema de vidas (con energías o algo) | Esperando
1.6 | Actualización historica
FALSE | Banderas historicas de países | Esperando
FALSE | Banderas de estados no reconocidos (islas que pertenecen a eeuu o francia…) | Esperando
1.7 | Actualización divertida | Sin fecha
FALSE | Poner un mapa donde te vaya coloreando los países. | Esperando
FALSE | Puzzle de banderas (dividirla en trozos y hacer que se recoloque). | Esperando

## Ideas aún no plasmadas
Añadir sitios turisticos
Añadir banderas de provincias/ modo que tengas que adivinar todas las provincias o algo así.

## Bugs
TRUE | Poner el tamaño de las banderas relativo. En moviles pequeños se chocan
TRUE | Cambiar los layauts a constraint layout
TRUE | Arreglar la galería (va a tirones a veces)
TRUE | Conectar todo con la nueva base de datos
TRUE | No funciona correctamente los puntos (se resta 10 por la cara)
FALSE | Poner los textos el color negro. (el color por defecto es gris y no se ve mucho)